甘迺迪中心

2005 – 2006 年度周年計劃

2005 – 2006 年度周年計劃

2005 – 2006 年度周年計劃

網上版

甘 迺  迪 中 心  2005-06 年度 周年計劃

學校重點關注項目

目   錄

- 發展學校自評															 	P.1

二.  發展校本課程															P.3

三.  支援有特殊學習困難學生												P.8

- 專業發展																	P.11

重點關注項目一 ：發展校本自評                             甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 關注項目 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發展 學校自評 | - 制定整校自評機制及政策 1.1 探討其他學校的自評機制 1.2 制定校本自評機制及政策，並作諮詢 1.3 選取學校其中一工作項目按自評機制試行自評 | 9-10/05 11/05 2-7/06 | 梁蕙卿 梁蕙卿、校政組 自評組及相關部門/組別 | 聘請研究助理($96,000) 所需文具 ($3000) | 完成制定自評機制 70%職員認同機制 顧問普遍認同機制 | 審閱資料 向各部門徵詢意見 向諮詢機構徵詢意見 |
|  | - 修訂各範疇表現指標 2.1 就0405年度編訂之表現指標進行校外意見諮詢 - 香港特殊教育會 - 教統局指標組 - 其他特殊學校 - 其他專業顧問 2.2 集合各方意見，進一步修訂各範疇表現指標 2.3 就「學校表現指標」之修訂稿進行校內最後諮詢 | 9/05-11/05 12/05-3/06 3/06-4/06 | 自評組 自評組 校政組 |  | 完成各範疇表現指標之修訂工作 | 審閱資料 |
|  | - 制定校本自評工具 3.1 搜羅各部門/科組之現有評估工具(如問卷、檢討表等)，並作分類整理 3.2 制定各範疇項目之評估工具 3.2.1 「管理與組織」範疇 - 團隊協作 - 職員專業發展 | 9/05-10/05 10/05-12/05 | 各部門/ 科組 研究助理 閻福娜 專業發展組 |  | 完成制定校本自評工具 | 審閱資料 |

顧問：黃婉冰校長  負責人:梁蕙卿    核心成員：張志安、閻福娜、羅美常	增補成員： 全體校政組成員

重點關注項目一 ：發展校本自評                             甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 關注項目 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發展 學校自評 | 3.2.2 「學與教」範疇 - 觀課表(一般科目、社適課、治療課) - 學生意見調查表 - 有關學習評估之工具 3.2.3 「校風及學生支援」範疇 - 課外活動 - 家校合作 - 宿舍服務 - 治療服務 - 護理服務 3.2.4 「學生表現」範疇 - 克服障礙的表現 3.3 就擬訂之評估工具作校內及校外諮詢 3.4 試行及修訂有關評估工具 3.5 確定各項自評工具，並作整理 | 12/05-1/06 1/06-3/06 4/06-6/06 | 課程組 活動組 社工部 宿舍部 治療部 護理部 羅美常 自評組及顧問 各相關科組 自評組 |  |  |  |

顧問：黃婉冰校長  負責人:梁蕙卿    核心成員：張志安、閻福娜、羅美常	增補成員： 全體校政組成員

重點關注項目二 ：發展校本課程                                 甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 科組 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程發展組 | - 制定學與教及課程政策 - 制定學校課程發展政策及科組架構 - 探討1.2中學課程及學與教的發展路向 - 修訂校本課程概覽(各科及特別課程) | 上學期 上學期 全學年 | 課程發展核心小組 中學課程發展組 有關科組主席 | 各類 文件夾 ($1000) | 完成制定及修訂工作 | 文件審閱 |
|  | - 發展校本課程 2.1 統整新高中課程資料及制定有關政策 2.2 發展中學校本特別課程 2.3 與通識教育發展小組協作, 推動及檢視本校通識教育的發展 - 檢視德育組制定的性教育課程及政策, 提供意見 | 上學期 全學年 全學年 下學期 | 羅美常 朱啟文 趙志堅 課程發展核心小組 +德育組 |  | 完成檢視及制定工作 | 會議檢討 及 文件審閱 |
|  | - 提升學與教質素 - 落實KLA主席及中小學科主任在課程及教學上的角色 - 發展中小學主要科目的同儕觀課或課研, 並鼓勵同事分享及交流經驗 - 配合資源組, 檢視及規劃各科教材及資料存檔系統 - 發展課程發展組網頁, 統整教學資源 | 全學年 下學期 上學期 全學年 | 中小學課程發展組 及 有關科組主席 杜才兒 張志安,王詠儀 |  | 80%或以上教師表示有關發展能提升他們的學與教 | 問卷調查 及 會議檢討 |

負責人: 張志安  核心成員: 校長、朱啟文、梁蕙卿  其他成員: 中小學中英數科主任及各學段主席

重點關注項目二 ：發展校本課程                                 甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 科組 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程發展組 | - 發展學生學習評估 - 統整學生個人目標之設計及管理 - 檢視及修訂整校評估政策及相關工具 - 個人學習檔及學習歷程檔的發展策略 | 全學年 上學期 下學期 | 張志安, 梁蕙卿 及 課程發展核心小組 |  | 完成各項有關學習評估之規劃工作 | 文件審閱 |
| 小學課程發展組 | - 修訂校本課程概覽 1.1 配合課程發展組, 檢視各科現有政策及工作指引，並作出修訂 | 上學期 | 各科主任 | 核心成員每周額外空堂4節或以上 文件夾$1,000 | 完成修訂工作 | 審閱文件 |
|  | - 整理各科教材資料 - 檢視各科教材資料的存檔系統及程序，並作出修訂 - 於科務會議上作簡介，以鼓勵分享交流 | 上學期 上、下學期 | 各科主任 |  | 大部分教師均有交出或參用教材資料 | 會議檢討 |
|  | - 加強科主任之角色 - 關注各班教學進度之編訂，並提出意見 - 推廣同儕觀課及研課，提升教學素養 - 於科務會議上交流教學心得，共商學生學習困難 3.4 於學期末總結、紀錄科本工作進展，並檢視課程之適切性 | 全學年 | 各科主任 |  | 70%或以上教師表示科主任能落實有關工作，認同科主任能發揮其角色 | 問卷調查 |

負責人: 張志安  核心成員: 校長、朱啟文、梁蕙卿  其他成員: 中小學中英數科主任及各學段主席

重點關注項目二 ：發展校本課程                                 甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 科組 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小學課程發展組 | - 推展專題研習 - 於第二學段以行動研究形式探討專題研習課之成效 - 與常識科配合，編訂各班專題研習課之教學重點 - 安排培訓活動，如研討會、講座、學校參觀等，提升教師對專題研習的認識。 - 安排會議，以進行共同備課、分享經驗和心得 | 全學年 | 陳敏儀 譚鳳蓮 |  | 80%或以上教師表示能提升他們對專題研習的認識及懂得更有效地推行 | 會議檢討 |

負責人: 張志安  核心成員: 校長、朱啟文、梁蕙卿  其他成員: 中小學中英數科主任及各學段主席

重點關注項目二 ：發展校本課程                                 甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 科組 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智障課程發展組 | - 推展數學科非主流課程綱要 - 進一步推展數學科非主流課程綱要，供特別班及智障班教師參考 - 編寫數學科非主流課程綱要指引，以便教師更了解課程之設計及應用細則 | 全學年 上學期 | 梁蕙卿 | 文件夾 $100 | 能於2班(自編課程及智障班)確實試行 | 審閱相關班別之教學計劃 |
|  | - 試行中文科智障課程大綱 | 全學年 | 譚鳳蓮 |  | 能於智障班確實試行 | 審閱相關班別之教學計劃 |
|  | 3 整理中國語文、英文、數學及常識科智障課程教材資料 | 下學期 | 梁蕙卿 |  | 完成有關科目教材之文件夾 | 審閱相關課程文件夾 |
| 資源組 | - 收集和整理現有各科的課程和參考資料 - 教學資源室進行電腦化，可以電腦借用參考資料 - 把現有視聽教材加入教學資源室內，並更新目錄 | 9.05-7.06 9.05-12.06 11.05-3.06 | 杜才兒 王詠儀 杜才兒 |  | 完成資料搜集 完成電腦借用書籍安排 完成安排 | 檢視資料 會議檢討 會議檢討 |
| 圖書館小組 | - 制定閱讀課/圖書課之課程大綱 - 使用e-class製作英文閱讀教材 | 9月 6月 | 趙麗紅 趙麗紅 |  | 完成有關制定 完成有關安排 | 文件審閱 會議檢討 |
| 資訊科技組 | - 發展網上習作評估平台，讓學生能接受多元化的評估。 | 全年 | 趙麗紅 潘在遠 |  | 最少有一學科開始使用 | 會議檢討 |

負責人: 張志安  核心成員: 校長、朱啟文、梁蕙卿  其他成員: 中小學中英數科主任及各學段主席

重點關注項目二 ：發展校本課程                                 甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 科組/部門 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理治療部 | - 與KS1及KS2體育科老師配合，協助訂定課程目標及課堂設計 | 9/2005- 6/2006 | 陳蕙婷 |  | 完成課程目標及課堂計劃 | 學生及職員回應 會議討論 |
| 宿舍部 | - 按宿生的具體情況, 配合學校課程, 在宿生宿舍生活時段, 設計各項活動及計劃, 推動下列培育重點： - 四個學習範疇中的12個學習重點 - 共通能力 - 不同階段價值觀及態度 | 全學年 | 閻福娜 |  | 完成有關文件編寫 | 會議討論 及意見收集 |

負責人: 張志安  核心成員: 校長、朱啟文、梁蕙卿  其他成員: 中小學中英數科主任及各學段主席

重點關注項目三 ： 支援有特殊學習困難學生                             甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 關注項目 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需 資源 (財政/物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支援有特殊學習困難學生 | 1. 制定平台及資料庫 1.1繼續建立資料庫，有系統地儲存個別有特殊學習困難學生的資料 1.2設立平台，協助同事提取所需的資料及文獻 1.3定期收集及更新有特殊學習困難學生的資料 - 行政支援 2.1統籌有關職員培訓項目 2.2配合學生個別學習及治療的需要，編排ILP上課時間表。 | 全年 全年 全年 上學期 2005年9月 2005年8月 | 郭秀平 譚潔雯 陳蕙婷 張志安 潘秀儀 郭秀平 | $800 | 有100人次參看有關平台 2005年9月編好職員發展行事曆 上課時間表運作順利 | 問卷調查 培訓項目是否如期舉行 成功編製上課時間表及成績表 |

負責人：郭秀平   成員: 譚潔雯、邱淑莊、林玉秋、張健新、黎淑媚

重點關注項目三 ： 支援有特殊學習困難學生                             甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 關注項目 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需 資源 (財政/ 物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支援有特殊學習困難學生 | 3. 視障兒童學習 3.1歸納本校在處理受大腦皮層視覺區受損影響的學生之經驗，編寫有關工作的服務程序及發展方向。 3.2製作更多聆聽教材，提供給各職員、學生和家長使用。 3.3為VI同學發展電腦輔助器材及軟件 3.4為有視障的學生提供策略，協助協調視覺定向與體能活動 3.5將常見醫學常識撮要並製成錄音帶，提供個別講解 | 2005年9月－2006年3月 全年 全年 全年 上學期完成錄音帶製作下學期講解 | 張建新 黃考秀 黃小芬 張建新 陳蕙婷 廖祝英 賴換娣 | 購買電子錄音筆($1500) | 舉行3次分享會議 完成最後文稿 完成小四至小六之中文教科書內容 製作有關定向資訊 目標是讓學生透過其他方法認識更多醫療常識 | 會議檢討 檢視「視障資訊」資料夾及光碟 下學期進行個別提問以作評估 |

負責人：郭秀平   成員: 譚潔雯、邱淑莊、林玉秋、張健新、黎淑媚

重點關注項目三 ： 支援有特殊學習困難學生                             甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 關注項目 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需 資源 (財政/ 物資) | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支援有特殊學習困難學生 | 4. 個別學習計劃 4.1統籌及支援各個別學習計劃之推行 4.2檢視「個別學習計劃」之運作流程，並作修訂 4.3探討學生個人目標與「個別學習計劃」之配合，以作進一步推展 4.4安排老師在個別學習時段內替學生補底 | 全年 下學期 下學期 全年 | 邱淑莊 黎淑媚 梁蕙卿 及各IEP Manager 邱淑莊 李嘉琪 |  | 完成各項工作 完成安排 | 審閱有關資料 透過會議檢討成效 |
|  | 5. 非口語學生支援 5.1分享運用各種輔助溝通方法及參與課堂甚至書寫等活動。 5.2調適課程學習內容及考試要求，建立共同中文科教材 5.3舉辦3個或以上的分享會 5.4小組成員定期與會檢討工作及籌備分享會 | 全年 全年 1-1.5月一次 | 治療師及負責老師 小組成員 |  | 對非口語學生語文能力的認識 非口語學生有效地使用自己的溝通方法學習 學生能有效學習經已調適的課文／課程內容 七成以上參與分享會的同事認為內容 能定期召開會議及進行籌備工作 | 學期中及學期終的檢討 學生能在適度的協助下，完成學期考試，並獲合理的成績 培訓後收集問卷 會議記錄及完成分享會 |

負責人：郭秀平   成員: 譚潔雯、邱淑莊、林玉秋、張健新、黎淑媚

重點關注項目四 ： 專業發展                                    		甘迺迪中心 2005-06 周年計劃  --  網上版

| 關注項目 | 具體工作 / 策略 | 時間表 | 負責人 | 所需 資源 | 成功準則 | 評估方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行動研究 | 鼓勵不同專業業職系同事以辨証態度在經驗中提取知識。研究主題可大可小，希望校內在過程中刺激研究心態，可以把結果匯集成書供同工分享。 2005年5月開始分別構思，9月開始有7-8主題落實研究題材，由中大及校長定期跟進。 | 2005年5月至 2006年12月 | 羅美常 及 各研究小組 負責人 | $300,000 由教統局支付，中文大學「優質學校改進計劃」作專業支援 | 2006年尾前完成各行動研究報告。 中文大學「優質學校改進計劃」小組肯定報告可信度 | 中文大學「優質學校改進計劃」小組審閱報告 |

顧問： 香港中文大學 (Quality School Improvement Team)     負責人: 黃婉冰校長   核心成員: 羅美常 及各行動研究小組負責人